项目启动报告

Project Start Report

项目六：本地 OCR 文字识别工具

| 项目名称 | 本地 OCR 文字识别工具 |
| --- | --- |
| 文档编号 | ID_INIT_006 |
| 版本 | V1.0 |
| 保密级别 | 仅供课程实训小组及指导教师查阅 |
| 编写人 | 王嘉禾 |
| 审核人 | 王嘉禾，贺智贤，许果，范峻豪 |
| 日期 | 2026-07-06 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 修改章节 | 修改描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-06 | V1.0 | 全文 | 创建项目启动报告初稿 | 项目六实践小组 |

目录

1. 项目提出

2. 开发团队组成和计划时间

3. 风险评估和规避

4. 项目验收标准

1. 项目提出

1.1 项目简介

本项目拟开发一款本地 OCR 文字识别工具，面向课程实训、学习资料整理、截图文字提取和日常办公等场景。系统支持用户上传图片，并在本地离线环境中调用 OCR 模型识别图片中的中英文文字，识别结果可复制、保存，界面简洁直观。

项目优先采用 PaddleOCR 本地离线版作为核心识别方案；若环境部署或兼容性存在限制，可采用 EasyOCR 本地模型作为备选方案。图像读取与预处理使用 PIL / OpenCV，桌面界面使用 Tkinter 实现。

1.2 项目背景与必要性

图片、截图和扫描件中的文字无法直接编辑，手工录入效率低且容易出错。

本地离线识别避免将图片上传到第三方服务，适合课堂实训和隐私要求较高的简单办公场景。

OCR 工具功能边界清晰、交互流程完整，适合作为软件工程实践项目，能够覆盖需求分析、界面设计、模型集成、测试与验收等关键环节。

1.3 项目需实现目标

实现图片选择与预览，支持常见图片格式，如 PNG、JPG、JPEG、BMP。

实现一键文字识别，支持中英文混合内容识别，并在界面中展示结果。

实现识别结果复制到剪贴板、保存为文本文件等基础操作。

提供简洁易用的桌面 GUI，主流程不超过三步：选择图片、开始识别、处理结果。

在无网络环境下完成主要识别流程，保证模型与依赖均可本地运行。

完成项目过程文档、测试记录与最终演示材料。

1.4 项目范围

| 类别 | 范围说明 |
| --- | --- |
| 包含 | 图片上传/预览、OCR 识别、结果展示、复制、保存、基础异常提示、简洁桌面界面。 |
| 不包含 | 在线云端 OCR、账号系统、多用户协作、复杂版式还原、PDF 批量识别和移动端适配。 |
| 可选扩展 | 图像预处理开关、批量图片识别、识别历史记录、结果按段落简单整理。 |

1.5 技术方案

| 模块 | 拟采用技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 界面层 | Tkinter | 提供图片选择、按钮操作、识别结果展示和保存入口。 |
| OCR 引擎 | PaddleOCR / EasyOCR | 优先使用 PaddleOCR 本地离线推理，EasyOCR 作为备选模型。 |
| 图像处理 | PIL / OpenCV | 完成图片读取、格式转换、尺寸调整和必要的预处理。 |
| 数据输出 | TXT 文件 / 剪贴板 | 支持识别结果复制与保存，便于后续编辑。 |
| 运行环境 | Python 本地环境 | 依赖在本地安装与运行，保证演示环境可复现。 |

1.6 工作量估计

| 工作项 | 主要内容 | 估计工作量 |
| --- | --- | --- |
| 需求与原型 | 明确功能边界、绘制界面草图、确定交互流程。 | 0.5 人日 |
| 环境与模型 | 安装依赖、下载/配置本地 OCR 模型、完成最小识别验证。 | 1.0 人日 |
| 核心功能开发 | 图片选择、预览、OCR 调用、结果展示、复制与保存。 | 2.0 人日 |
| 界面优化 | 优化布局、按钮状态、异常提示和基本用户体验。 | 1.0 人日 |
| 测试与修复 | 功能测试、兼容性测试、异常场景测试和缺陷修复。 | 1.0 人日 |
| 文档与演示 | 完成需求、设计、测试、验收文档和课堂演示准备。 | 1.0 人日 |
| 合计 | 按 4 人小组协作估算，可并行开展。 | 约 6.5 人日 |

2. 开发团队组成和计划时间

2.1 团队角色分工

| 角色 | 负责人 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王嘉禾 | 统筹进度、任务分配、版本管理、组织。 |
| 界面开发 | 许果，贺智贤 | 负责 Tkinter 界面、交互流程、结果展示与用户提示。 |
| 算法集成 | 范峻豪 | 负责 PaddleOCR / EasyOCR 模型部署、识别调用和图像预处理。 |
| 测试与文档 | 王嘉禾 | 负责测试用例、缺陷记录、过程文档整理和验收材料。 |

2.2 计划时间

| 阶段 | 时间建议 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 2026-07-06 | 项目启动报告、任务分工、初步计划。 |
| 需求分析 | 2026-07-06 至 2026-07-07 | 需求规格说明、功能清单、界面原型。 |
| 系统设计 | 2026-07-08 | 模块设计、技术方案、数据/流程说明。 |
| Scrum 开发 | 2026-07-09 至 2026-07-11 | 可运行 OCR 工具、阶段演示版本、问题清单。 |
| 系统测试 | 2026-07-12 | 测试用例、测试记录、缺陷修复说明。 |
| 产品验收 | 2026-07-13 | 验收报告、演示材料、最终项目包。 |

2.3 版本与协作约定

代码按功能模块提交，提交信息需说明本次修改内容。

关键依赖、模型文件、运行说明和测试图片统一记录在项目说明文档中。

每日同步一次任务进展，发现模型部署、识别效果或界面阻塞问题时及时调整分工。

最终演示环境需提前完成离线验证，避免课堂展示时因网络或依赖缺失导致失败。

3. 风险评估和规避

| 风险项 | 影响 | 规避措施 |
| --- | --- | --- |
| OCR 依赖安装较大或环境冲突 | 可能影响开发进度和演示稳定性 | 优先固定 Python 版本和依赖清单；提前完成 PaddleOCR 最小样例验证；保留 EasyOCR 备选方案。 |
| 识别准确率不稳定 | 中英文混排、低清晰度图片可能识别错误 | 准备清晰测试图片；增加灰度化、放大、二值化等基础预处理；在报告中说明适用边界。 |
| 本地模型文件体积较大 | 项目包传输和部署耗时 | 区分代码包与模型包；在运行说明中写明模型下载位置和离线放置路径。 |
| GUI 与识别任务阻塞 | 点击识别后界面可能卡顿 | 在开发阶段评估线程处理或按钮状态提示；至少提供“识别中”状态反馈。 |
| 时间安排紧张 | 文档、测试和演示准备不足 | 核心功能优先，扩展功能后置；每日检查剩余任务，确保可运行版本先完成。 |

3.1 风险等级判断

综合判断，本项目技术难度中等，最大风险集中在本地 OCR 环境部署和识别效果稳定性。由于功能边界清晰、界面复杂度较低，只要尽早完成最小可运行模型验证，整体风险可控。

4. 项目验收标准

能够在本地环境启动桌面程序，主界面显示清晰，无明显布局错乱。

能够选择本地图片并完成图片预览或文件路径显示。

点击识别后能够输出图片中的中英文文字，识别失败时有明确提示。

识别结果支持复制和保存为文本文件。

项目文档齐全，包括启动、需求、设计、开发、测试和验收阶段材料。

课堂演示能够完整展示图片导入、OCR 识别、结果处理和异常提示流程。

4.1 启动结论

本项目目标明确、功能范围适中、技术栈可行，符合课程设计与实训报告要求。建议小组按本启动报告开展后续需求分析、系统设计和迭代开发工作，并优先完成 OCR 模型本地验证与最小可运行版本。